PHẦN 1: PHÂN TÍCH VẬN HÀNH SPRINT

- Đầu vào (Inputs): Product Backlog đã làm mịn (sắp thứ tự ưu tiên), Sprint Goal, Năng lực nhóm (Velocity/Capacity), Definition of Done (DoD).

- Đầu ra (Outputs): Increment (phần tăng trưởng chạy được, đáp ứng DoD), Sprint Backlog, Kế hoạch cải tiến (từ Retrospective).

- Độ dài Sprint: 2 tuần / Sprint → 3 Sprints trong 6 tuần.

- Lý do (Trụ cột Thích ứng - Adaptation): Nhịp 2 tuần giúp thu nhận phản hồi người dùng nhanh chóng, kịp thời thích ứng và điều chỉnh Product Backlog cho Sprint sau mà không phá vỡ kế hoạch đang chạy.

PHẦN 2: THIẾT KẾ PRODUCT BACKLOG

| Thứ tự | Hạng mục Product Backlog | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | (a) Ghép khách đi cùng tuyến đường | Giá trị cốt lõi (MVP): Yếu tố quyết định để định hình và vận hành chuyến xe ghép. |
| 2 | (b) Tự động chia tiền cho từng khách | Giá trị vận hành: Minh bạch bài toán chi phí giữa các khách trước/sau chuyến đi. |
| 3 | (c) Thanh toán bằng thẻ ngân hàng | Hoàn thiện luồng: Đảm bảo thu tiền trực tuyến để hoàn tất hành trình dịch vụ. |
| 4 | (d) Đánh giá bạn đi ghép sau chuyến | Giá trị bổ trợ: Tăng trải nghiệm và tính an toàn, chưa bắt buộc ở giai đoạn đầu. |

PHẦN 3: XỬ LÝ THAY ĐỔI GIỮA CHỪNG

- Người quyết định: Đức (Product Owner) là người duy nhất quyết định thay đổi ưu tiên trong Product Backlog.

- Nơi ghi nhận: PO tạo/cập nhật hạng mục "Thanh toán qua ví điện tử" và đặt lên trên "Thanh toán qua thẻ ngân hàng" trong Product Backlog.

- Thời điểm áp dụng: Không can thiệp Sprint 1 đang chạy; đưa vào ước lượng và lập kế hoạch chính thức tại Sprint Planning của Sprint 2 (đầu tuần 3).